## Planificación Inicial
Días de trabajo (4h/día)
| Nombre de tarea | Duración (h) | Predecesoras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
1 | Trabajo de Fin de Grado | 247
2 | PSI: Planificación del Sistema de Información | 7 | bar: Días de trabajo (4h/día) 1 to Días de trabajo (4h/día) 2
3 | PSI 1: Inicio del Plan de Sistemas de Información | 5 | bar: Días de trabajo (4h/día) 1 to Días de trabajo (4h/día) 2
4 | PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del PSI | 2 | bar: Días de trabajo (4h/día) 1
5 | PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI | 2 | 4 | bar: Días de trabajo (4h/día) 1
6 | PSI 1.3: Determinación de Responsables | 1 | 5 | bar: Días de trabajo (4h/día) 2
7 | PSI 7: Definición de la Arquitectura Tecnológica | 2 | bar: Días de trabajo (4h/día) 2
8 | PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica | 2 | 6 | bar: Días de trabajo (4h/día) 2
9 | Estudio de Viabilidad del Sistema | 4 | bar: Días de trabajo (4h/día) 3
10 | EVS 4, 5, 6: Estudio y valoración de Alternativas de Solución. Selección de Alternativa Final. | 4 | 8 | bar: Días de trabajo (4h/día) 3
11 | Planificación y Gestión del TFG | 14 | bar: Días de trabajo (4h/día) 4 to Días de trabajo (4h/día) 7
12 | Planificación del Proyecto | 4 | bar: Días de trabajo (4h/día) 4 to Días de trabajo (4h/día) 7
13 | Identificación de Interesados | 1 | 10 | bar: Días de trabajo (4h/día) 4
14 | PBS | 1 | 13 | bar: Días de trabajo (4h/día) 4
15 | Planificación Inicial. WBS | 4 | 14 | bar: Días de trabajo (4h/día) 5
16 | Riesgos | 4 | 15 | bar: Días de trabajo (4h/día) 6
17 | Presupuesto Inicial | 4 | 83 | bar: Días de trabajo (4h/día) 7
18 | Cierre del Proyecto | 10
19 | Planificación Final | 2 | 77
20 | Informe Final de Riesgos | 2 | 23
21 | Presupuesto Final de Costes | 4 | 24
22 | Informe de Lecciones Aprendidas | 2 | 25
23 | Análisis del Sistema de Información | 21
24 | ASI 2: Establecimiento de Requisitos | 7
25 | Obtención de los Requisitos del Sistema | 4 | 17
26 | Identificación de Actores del Sistema | 1 | 29
27 | Especificación de Casos de Uso | 2 | 30
28 | ASI 4: Análisis de los Casos de Uso | 2 | 31
29 | ASI 5: Análisis de Clases | 5
30 | Diagrama de Clases | 2 | 32
31 | Descripción de las Clases | 3 | 34
32 | ASI 8: Definición de Interfaces de Usuario | 3
33 | Definición del aspecto de la interfaz | 2 | 35
34 | Diagrama de Navegabilidad | 1 | 37
35 | ASI 10: Especificación del Plan de Pruebas | 4
36 | Pruebas unitarias | 2 | 38
37 | Pruebas del sistema | 1 | 40
38 | Pruebas de usabilidad | 1 | 41
39 | Diseño del Sistema de Información | 14
40 | DSI 4: Diseño de Clases | 2
41 | Diagrama de Clases | 2 | 42
42 | DSI 5: Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 4
43 | Diagrama de paquetes | 2 | 45
44 | Diagrama de despliegue | 2 | 47
45 | DSI 6: Diseño físico de datos | 3
46 | Descripción del SGBD Usado | 1 | 48
47 | Integración del SGBD en Nuestro Sistema | 1 | 50
48 | Diagrama E-R | 1 | 51
49 | DSI 10: Especificación Técnica del Plan de Pruebas | 5
50 | Pruebas Unitarias y del Sistema | 3 | 52
51 | Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad | 2 | 54
52 | Construcción del Sistema de Información | 179
53 | CSI 1: Preparación del entorno de generación y construcción | 3
54 | Estándares y normas seguidos | 1 | 21
55 | Lenguajes de programación | 1 | 58
56 | Herramientas y programas usados para el desarrollo | 1 | 59
57 | CSI 2: Generación del código de los componentes y procedimientos | 163
58 | Desarrollo de la aplicación web del museo | 45 | 60
59 | Desarrollo de la aplicación web de la administración del museo | 70 | 62
60 | Desarrollo del backend (PHP) | 15 | 63
61 | Creación de la base de datos | 4 | 64
62 | Integración del sistema | 4 | 65
63 | Desarrollo de las pruebas unitarias | 15 | 66
64 | Despliegue de la aplicación | 10 | 72
65 | CSI 3: Ejecución de las Pruebas Unitarias | 1 | 67
66 | CSI 4: Ejecución de las Pruebas de Integración | 3 | 69
67 | CSI 5: Ejecución de las Pruebas del Sistema | 2
68 | Prueba de Usabilidad | 2 | 70
69 | CSI 6: Elaboración de los Manuales de Usuario | 7
70 | Manual de Instalación | 1 | 68
71 | Manual de Ejecución | 1 | 74
72 | Manual de Usuario | 3 | 75
73 | Manual del Programador | 2 | 76
74 | Apéndices | 3
75 | Problemas encontrados durante el desarrollo | 1 | 26
76 | Conclusiones | 1 | 79
77 | Ampliaciones | 1 | 80
78 | Anexos | 5
79 | Plan de Gestión de Riesgos | 4 | 16
80 | Contenido entregado en los anexos | 1
81
82
83
84

## Planificación Final
Días de trabajo (4h/día)
| Nombre de tarea | Duración (h) | Trabajo (h) | Predecesoras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
1 | Trabajo de Fin de Grado | 257 | 266.25
2 | PSI: Planificación del Sistema de Información | 7 | 5
3 | PSI 1: Inicio del Plan de Sistemas de Información | 5 | 3.5
4 | PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del PSI | 2 | 1.5
5 | PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI | 2 | 1.5 | 4
6 | PSI 1.3: Determinación de Responsables | 1 | 0.5 | 5
7 | PSI 7: Definición de la Arquitectura Tecnológica | 2 | 1.5
8 | PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica | 2 | 1.5 | 3
9 | Estudio de Viabilidad del Sistema | 4 | 4
10 | EVS 4, 5, 6: Estudio y valoración de Alternativas de Solución. Selección de Alternativa Final. | 4 | 4 | 2
11 | Planificación y Gestión del TFG | 24 | 2
12 | Planificación del Proyecto | 14 | 2
13 | Identificación de Interesados | 1 | 0.5
14 | PBS | 1 | 1.5
15 | Planificación Inicial. WBS | 4
16 | Riesgos | 4
17 | Presupuesto Inicial | 4
22 | Cierre del Proyecto | 10 | 0
23 | Planificación Final | 2
24 | Informe Final de Riesgos | 2
25 | Presupuesto Final de Costes | 4
26 | Informe de Lecciones Aprendidas | 2
27 | Análisis del Sistema de Información | 21 | 18.5
28 | ASI 2: Establecimiento de Requisitos | 7 | 5
29 | Obtención de los Requisitos del Sistema | 4 | 3
30 | Identificación de Actores del Sistema | 1 | 0.5
31 | Especificación de Casos de Uso | 2 | 1.5
32 | ASI 4: Análisis de los Casos de Uso | 2 | 2
33 | ASI 5: Análisis de Clases | 5 | 6
34 | Diagrama de Clases | 2 | 3
35 | Descripción de las Clases | 3 | 3
36 | ASI 8: Definición de Interfaces de Usuario | 3 | 3.5
37 | Definición del aspecto de la interfaz | 2 | 2
38 | Diagrama de Navegabilidad | 1 | 1.5
39 | ASI 10: Especificación del Plan de Pruebas | 4 | 2
40 | Pruebas unitarias | 2 | 1.6
41 | Pruebas del sistema | 1 | 0.2
42 | Pruebas de usabilidad | 1 | 0.2
43 | Diseño del Sistema de Información | 14 | 15.5
44 | DSI 4: Diseño de Clases | 2 | 4
45 | Diagrama de Clases | 2 | 4
46 | DSI 5: Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 4 | 3
47 | Diagrama de paquetes | 2 | 1.5
48 | Diagrama de despliegue | 2 | 1.5
49 | DSI 6: Diseño físico de datos | 3 | 3
50 | Descripción del SGBD Usado | 1 | 1
51 | Integración del SGBD en Nuestro Sistema | 1 | 0.5
52 | Diagrama E-R | 1 | 1.5
53 | DSI 10: Especificación Técnica del Plan de Pruebas | 5 | 5.5
54 | Pruebas Unitarias y del Sistema | 3 | 3.5
55 | Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad | 2 | 2
56 | Construcción del Sistema de Información | 179 | 216.75
57 | CSI 1: Preparación del entorno de generación y construcción | 3 | 3
58 | Estándares y normas seguidos | 1 | 1
59 | Lenguajes de programación | 1 | 1
60 | Herramientas y programas usados para el desarrollo | 1 | 1
61 | CSI 2: Generación del código de los componentes y procedimientos | 163 | 201.75
62 | Desarrollo de la aplicación web del museo | 45 | 52.5
63 | Desarrollo de la aplicación web de la administración del museo | 70 | 90
64 | Desarrollo del backend (PHP) | 15 | 25
65 | Creación de la base de datos | 4 | 3.75
66 | Integración del sistema | 4 | 3
67 | Desarrollo de las pruebas unitarias | 15 | 12.5
68 | Despliegue de la aplicación | 10 | 15
69 | CSI 3: Ejecución de las Pruebas Unitarias | 1 | 1
70 | CSI 4: Ejecución de las Pruebas de Integración | 3 | 2
71 | CSI 5: Ejecución de las Pruebas del Sistema | 2 | 1.5
72 | Prueba de Usabilidad | 2 | 1.5
73 | CSI 6: Elaboración de los Manuales de Usuario | 7 | 7.5
74 | Manual de Instalación | 1 | 1
75 | Manual de Ejecución | 1 | 1
76 | Manual de Usuario | 3 | 4
77 | Manual del Programador | 2 | 1.5
78 | Apéndices | 3 | 3.5
79 | Problemas encontrados durante el desarrollo | 1 | 1.5
80 | Conclusiones | 1 | 1
81 | Ampliaciones | 1 | 1
82 | Anexos | 5 | 1
83 | Plan de Gestión de Riesgos | 4
84 | Contenido entregado en los anexos | 1 | 1