## Risk Register
ID | Nombre del Riesgo | Categoría | Probabilidad |  | Impacto | [7 empty] | Impacto | 0.5 | Estrategia
[5 empty] | Presupuesto |  | Planificación |  | Alcance |  | Calidad |  |  | Priorización
5 | Fallo en la aplicación al pasar a producción. | Técnico (Tecnología) | Alta | 0.7 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Alto | 0.55 | 0.385 |  | Asumir el riesgo
4 | El servidor deja de funcionar. | Externo (Proveedores) | Baja | 0.3 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | Crítico | 0.9 | 0.27 |  | Transferir el riesgo
1 | Las tareas tienen una duración mayor a la planificada inicialmente. | Gestión del proyecto (Planificación) | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Bajo | 0.15 | 0.15 |  | Asumir el riesgo
2 | Equivocación a la hora de entender un requisito. | Técnico (Requisitos) | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | 0.09 |  | Eliminar el riesgo
3 | El ordenador del desarrollador deja de funcionar. | Organizacional (Recursos) | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Inapreciable | 0.05 | 0.09 |  | Mitigar el riesgo
7 | Problemas de comunicación con el tutor del proyecto. | Gestión del proyecto (Comunicación) | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | 0.09 |  | Mitigar el riesgo
6 | Adición de un segundo servidor. | Técnico (Tecnología) | Baja | 0.3 | Bajo | 0.15 | Inapreciable | 0.05 | Inapreciable | 0.05 | Bajo | 0.15 | 0.045 |  | Aceptar el riesgo

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo
Aceptar el riesgo