## Presupuesto del cliente
Presupuesto del cliente
ID 1 | ID 2 | Descripción | Importe | Total
1 |  | Planificación del Sistema de Información |  | 335.4167
| 1 | Inicio del Plan de Sistemas de Información | 239.5833
| 2 | Definición de la Arquitectura Tecnológica | 95.8333
2 |  | Estudio de Viabilidad del Sistema |  | 191.6667
| 1 | Estudio y valoración de Alternativas de Solución. Selección de Alternativa Final. | 191.6667
3 |  | Planificación y Gestión del TFG |  | 1054.1667
| 1 | Planificación del Proyecto | 670.8333
| 2 | Cierre del Proyecto | 383.3333
4 |  | Analisís del sistema de información |  | 1054.1667
| 1 | Establecimiento de requisitos | 335.4167
| 2 | Análisis de los Casos de Uso | 95.8333
| 3 | Análisis de Clases | 239.5833
| 4 | Definición de Interfaces de usuario | 191.6667
| 5 | Especificación del Plan de Pruebas | 191.6667
5 |  | Diseño del sistema de información |  | 670.8333
| 1 | Diseño de clases | 95.8333
| 2 | Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 191.6667
| 3 | Diseño físico de datos | 143.75
| 4 | Especificación Técnica del Plan de Pruebas | 239.5833
6 |  | Construcción del sistema de información |  | 8577.0833
| 1 | Preparación del entorno de generación y construcción | 143.75
| 2 | Generación del código de los componentes y procedimientos | 7810.4167
| 3 | Ejecución de las Pruebas Unitarias | 47.9167
| 4 | Ejecución de las Pruebas de Integración | 143.75
| 5 | Ejecución de las Pruebas del Sistema | 95.8333
| 6 | Elaboración de los Manuales de Usuario | 335.4167
7 |  | Apéndices y anexos |  | 383.3333
| 1 | Apéndices | 143.75
| 2 | Anexos | 239.5833
TOTAL |  |  |  | 12266.6667
Resumen del presupuesto
| ID | Descripción | Total
| 1 | Planificación del Sistema de Información | 335.4167
| 2 | Estudio de Viabilidad del Sistema | 191.6667
| 3 | Planificación y Gestión del TFG | 1054.1667
| 4 | Analisís del sistema de información | 1054.1667
| 5 | Diseño del sistema de información | 670.8333
| 6 | Construcción del sistema de información | 8577.0833
| 7 | Apéndices y anexos | 383.3333
| TOTAL |  | 12266.6667

## Presupuesto
Coste directo
L1 | L2 | Descripción | Importe | Total
1 |  | Planificación del Sistema de Información |  | 245
| 1 | Inicio del Plan de Sistemas de Información | 175
| 2 | Definición de la Arquitectura Tecnológica | 70
2 |  | Estudio de Viabilidad del Sistema |  | 140
| 1 | Estudio y valoración de Alternativas de Solución. Selección de Alternativa Final. | 140
3 |  | Planificación y Gestión del TFG |  | 770
| 1 | Planificación del Proyecto | 490
| 2 | Cierre del Proyecto | 280
4 |  | Analisís del sistema de información |  | 770
| 1 | Establecimiento de requisitos | 245
| 2 | Análisis de los Casos de Uso | 70
| 3 | Análisis de Clases | 175
| 4 | Definición de Interfaces de usuario | 140
| 5 | Especificación del Plan de Pruebas | 140
5 |  | Diseño del sistema de información |  | 490
| 1 | Diseño de clases | 70
| 2 | Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 140
| 3 | Diseño físico de datos | 105
| 4 | Especificación Técnica del Plan de Pruebas | 175
6 |  | Construcción del sistema de información |  | 6265
| 1 | Preparación del entorno de generación y construcción | 105
| 2 | Generación del código de los componentes y procedimientos | 5705
| 3 | Ejecución de las Pruebas Unitarias | 35
| 4 | Ejecución de las Pruebas de Integración | 105
| 5 | Ejecución de las Pruebas del Sistema | 70
| 6 | Elaboración de los Manuales de Usuario | 245
7 |  | Apéndices y anexos |  | 280
| 1 | Apéndices | 105
| 2 | Anexos | 175
Coste indirecto
L1 | L2 | Descripción | Importe | Total
1 |  | Servicios |  | 810.6667
| 1 | Amortización de equipo de desarrollo | 128
| 2 | Material de oficina | 42.6667
| 3 | Suministros (electricidad, agua, gas…) | 640
2 |  | Hardware |  | 42.6667
| 1 | Servidor web | 42.6667
|  | Total coste directo | 8960
|  | Total coste indirecto | 853.3333
|  | Total costes | 9813.3333
|  | Porcentaje de repercusión de costes indirectos | 9.524%
|  | Beneficio deseado | 25%
|  | Total (costes + beneficio) | 12266.6667

## Recursos
Mano de obra
L1 | Id | Perfil | Precio | Unidades
1 | 1 | Desarrollador full-stack | 35 | Horas
Costes indirectos
L1 | Id | Servicio | Coste | Unidades
1 |  | Servicios
| 1 | Amortización de equipo de desarrollo | 30 | Mes
| 2 | Material de oficina | 10 | Mes
| 3 | Suministros (electricidad, agua, gas…) | 150 | Mes
2 |  | Hardware
| 1 | Servidor web | 10 | Mes

## Presupuesto planificación
L1 | L2 | L3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio/Unidad | Importe | Total
1 |  |  | Planificación del Sistema de Información |  |  |  |  | 245
| 1 |  | Inicio del Plan de Sistemas de Información
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 5 | Horas | 35 | 175
| 2 |  | Definición de la Arquitectura Tecnológica
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 2 | Horas | 35 | 70
2 |  |  | Estudio de Viabilidad del Sistema |  |  |  |  | 140
| 1 |  | Estudio y valoración de Alternativas de Solución. Selección de Alternativa Final.
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 4 | Horas | 35 | 140
3 |  |  | Planificación y Gestión del TFG |  |  |  |  | 770
| 1 |  | Planificación del Proyecto
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 14 | Horas | 35 | 490
| 2 |  | Cierre del Proyecto
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 8 | Horas | 35 | 280
4 |  |  | Analisís del sistema de información |  |  |  |  | 770
| 1 |  | Establecimiento de requisitos
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 7 | Horas | 35 | 245
| 2 |  | Análisis de los Casos de Uso
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 2 | Horas | 35 | 70
| 3 |  | Análisis de Clases
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 5 | Horas | 35 | 175
| 4 |  | Definición de Interfaces de usuario
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 4 | Horas | 35 | 140
| 5 |  | Especificación del Plan de Pruebas
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 4 | Horas | 35 | 140
5 |  |  | Diseño del sistema de información |  |  |  |  | 490
| 1 |  | Diseño de clases
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 2 | Horas | 35 | 70
| 2 |  | Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 4 | Horas | 35 | 140
| 3 |  | Diseño físico de datos
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 3 | Horas | 35 | 105
| 4 |  | Especificación Técnica del Plan de Pruebas
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 5 | Horas | 35 | 175
6 |  |  | Construcción del sistema de información |  |  |  |  | 6265
| 1 |  | Preparación del entorno de generación y construcción
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 3 | Horas | 35 | 105
| 2 |  | Generación del código de los componentes y procedimientos
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 163 | Horas | 35 | 5705
| 3 |  | Ejecución de las Pruebas Unitarias
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 1 | Horas | 35 | 35
| 4 |  | Ejecución de las Pruebas de Integración
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 3 | Horas | 35 | 105
| 5 |  | Ejecución de las Pruebas del Sistema
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 2 | Horas | 35 | 70
| 6 |  | Elaboración de los Manuales de Usuario
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 7 | Horas | 35 | 245
7 |  |  | Apéndices y anexos |  |  |  |  | 280
| 1 |  | Apéndices
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 3 | Horas | 35 | 105
| 2 |  | Anexos
|  | 1 | Desarrollador full-stack | 5 | Horas | 35 | 175
[7 empty] | TOTAL | 8960

## Costes indirectos
L1 | L2 | Descripción | Cantidad | Unidades | Coste/Unidad | Importe | Total
1 |  | Servicios |  |  |  |  | 810.6667
| 1 | Amortización de equipo de desarrollo | 4.2667 | Mes | 30 | 128
| 2 | Material de oficina | 4.2667 | Mes | 10 | 42.6667
| 3 | Suministros (electricidad, agua, gas…) | 4.2667 | Mes | 150 | 640
2 |  | Hardware |  |  |  |  | 42.6667
| 1 | Servidor web | 4.2667 | Mes | 10 | 42.6667
[8 empty] | Horas de trabajo diarias | 3
[8 empty] | Días de trabajo mensuales | 20
[8 empty] | Horas de trabajo al mes | 60